Комплексный план по внедрению курса ОРКСЭ

В МБОУ Большемаресьевской СОШ

| № | задачи | сроки | ответсвенные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормантивно-правовое обеспечение |  |  |  |
|  | Принятие решения Советом школы о введении в ОУ курса ОРКСЭ | Март-апрель | директор | Протокол Совета школы |
|  | Разработка и издание приказов «О создании рабочей группы по введению курса ОРКСЭ» «О внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных классов» «О внесении изменений в учебный план» «О внесении изменений в ООП НОО» Внесение изменений в локальные нормативные акты ОУ в соответствии с требованиями ОРКСЭ. | Март-апрель | директор | Приказы Локальные акты,сответствующие требованиям |
| 2 | Организационно-управленческие условия |  |  |  |
|  | Формирование проектной группы по внедрению курса ОРКСЭ | март | директор | приказ |
|  | Анализ готовности ОУ по внедрению курса ОРКСЭ | март | Директор Проектная группа | Аналит. данные |
|  | Анализ результатов апробации курса ОРКСЭ | март | Директор Проектная группа | Аналит. данные |
|  | Определение целей, задач внедрения курса ОРКСЭ Разработка плана мероприятий по внедрению курса ОРКСЭ в ОУ | март | Директор Проектная группа | Утвержденный план |
|  | Организация работы: - по внесению изменений в основную образовательную программу; - разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ; | Апрель-июнь | Директор Проектная группа | Образовательная программа; Ситема оценок |
|  | Организация взаимодействия с научными, религиозными, общественными организациями | В теч. года | Директор Проектная группа | Совместные планы работ |
| 3 | Организационно-педагогическое сопровождение |  |  |  |
|  | Диагностика и анализ уровня готовности педагогов к введению ОРКСЭ | февраль | директор | Перечень профессиональных затруднений педагогов |
|  | Разработка плана обучения и подготовки педагогов к внедрению курса ОРКСЭ | март | директор | Утвержденный план |
|  | Организация курсовой подготовки учителей курса ОРКСЭ | Март-август | директор | Положительная динамика уровня готовности педагогов |
|  | Организация методического сопровождения и методического обеспечения в ОУ | До 05.2013 | рук. МО | Положительная динамика уровня компетенций педагогов в вопросах ОРКСЭ |
| 4 | Учебно-методическое обеспечение |  |  |  |
|  | Провести разъяснительную и информационную работу среди родителей обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | февраль | Директор учитель | Уровень информированности родителей |
|  | Организовать сбор заявлений родителей обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | февраль | Директор учитель | Показатели распределения родителей по модулям |
|  | Разработать процедуру возможной смены модуля для тех родителей, которые сочтут важным внести корректировки в свой выбор | февраль | Директор | Разработанная процедура |
|  | Сформировать заявку на приобретение учебников по комплексному учебному курсу ОРКСЭ | До 01.04. | Директор библиотекарь | Сформированная заявка |
|  | Составить список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, для их применения при ведении курса ОРКСЭ | апрель | Директор библиотекарь | Перечень учебников и учебных пособий |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по ведению курса ОРКСЭ. | Апрель-июнь | Директор библиотекарь | Перечень печатных и электронных образовательных ресурсов в соответствии с требованиями курса ОРКСЭ. |
| 5 | Информационное обеспечение |  |  |  |
|  | Информирование и просвещение родительской общественности 1.1 Ознакомить родителей с: - нормативно - правовым обеспечением курса; - концептуальными основами курса; -с содержанием учебных модулей курса. 1.2 Проведение родительских лекториев для знакомства с особенностями курса. 1.3 Формирование директ-папки с информацией о курсе. 1.4 Разработки учителей программы курса. | февраль | Директор учитель | Количество родителей, участвующих в информационных мероприятих Информационная компетентность родителей |
|  | Изучение мнения родительской общественности. - организовать форум по проблематике курса; - анализ выступлений, предложений родителей. | март | Директор учитель | Анализ отношения родителей к введению курса. |
|  | Разработать процедуру и механизм взаимодействия участников образовательного процесса для обеспечения добровольного выбора учебного модуля курса родителями школьника | До 01.03.2012 | Директор | Процедура выбора модуля курса |
| 6 | Контроль и мониторинг |  |  |  |
|  | Формирование критериев оценки результатов учащихся | ионь | Директор Пр.группа | Критерии оценки |
|  | Анализ существующей системы мониторинга и контроля в соответствии с требованиями ОРКСЭ | февраль | Директор Пр.группа | Перечень отсутствующих элементов в системе мониторинга и контроля |
|  | Внесение в изменений в систему и мониторинга и контроля | март | Директор Пр.группа | Скорректированная система мониторинга и контроля |
|  | Реализация системы мониторинга и контроля при внедрении курса ОРКСЭ | Сентябрь-май 2012-2013 | Директор учителя | Результаты замеров, срезов |
|  | Анализ результатов мониторинга и контроля результатов внедрения ОРКСЭ | Май 2013 | Директор | Динамика изменений в знаниях, поведении, познавательной активности учащихся Степень удовлетворенности родителей, педагогов, учащихся внедрением курса |

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Большемаресьевская средняя общеобразовательная  школа

Утверждаю

Директор__________Приданова М.Н.

Приказ № 21 от 07.03.2012

Комплексный план по внедрению курса ОРКСЭ

В  МБОУ Большемаресьевской СОШ